**南京工业大学鼓楼区人大代表选举工作进程一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **具体要求** | **负责人** | **落实单位** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9月26日（周一） | 成立校选举工作领导小组及办公室 | 根据区选举委员会的工作要求 | 朱跃钊 | 党委办公室 |
| 制作宣传方案 | 通过电子屏、宣传幅、网络、宣传橱窗等广泛宣传 | 张健 | 校选举办  宣传部 |
| 9月29日上午 | 召开全校选民登记工作说明会 | 细致，认真做好  选民登记 | 吴胜红 | 校选举办 |
| 9月29日（周四） | 各基层单位成立选举工作领导小组 | 各单位明确一位  联络员 | 各基层单位选举领导小组组长 | 各基层党委、党工委、党总支 |
| 9月29日至10月9日中午12时前 | 选民登记核实 | 各单位以电子表格的方式上报本单位选民情况 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| 10月20日（周四） | 召开基层党务工作会议 | 全面部署我校人大代表选举工作 | 朱跃钊 | 党委办公室 |
| 11月3日前 | 选民榜登记核实 | 以电子档和文书档两种方式报校选举办 | 吴胜红 | 校选举办 |
| **11月4 日（周五 ）** | **公布选民榜** | **确保选民信息核实无误** | **各基层单位选举领导小组组长** | **校选举办** |
| 11月4日至7日 | 选民提名推荐代表候选人（一上） | 选民10人以上联名均可推荐（每位选民提名推荐数，以本选区应选代表名额为限），并签名书面提出推荐材料 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| **11月8日（周二 ）** | **张榜公布选民提名推荐代表候选人，以姓氏笔画为序**  **（一下）** | **各基层单位组织选民充分酝酿，民主协商，缩小候选人范围** | **各基层单位选举领导小组组长** | **校选举办及各单位联络员** |
| 11月10日（周四） | 召开各选区组长会议，对选民提名推荐代表候选人进行集中酝酿（二上） | 再次酝酿讨论集中 | 朱跃钊 | 校选举办及各单位联络员 |
| 11月11日至14日 | 向各选民小组通报集中酝酿情况  （二下） | 各基层单位对基层单位选区组长会议提出的人大人代表候选人名单进行再酝酿 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| 11月15日（周二） | 校选举工作领导小组召开会议（三上） | 确定正式代表候选人名单（正式代表候选人名额应多于本选区应选代表名额的三分之一至一倍） | 朱跃钊 | 校选举办 |
| 11月16日（周三） | 选举工作人员培训 | 校选举办对各单位负责选举工作的人员进行业务培训 | 吴胜红 | 校选举办及各单位联络员 |
| **11月17日（周四）** | **张榜公布正式代表候选人名单，以姓氏笔画为序（三下）** | **正式代表候选人名单于选举日5天以前公布** | 朱跃钊 | **校选举办** |
| 11月18日至23日 | 选举委员会委托选举单位组织正式代表候选人与选民见面 | 通过会议或其他形式，组织正式代表候选人与选民见面，回答选民提出的问题和意见 | 朱跃钊 | 校选举办 |
| 11月24日前 | 继续做好宣传工作 | 动员选民积极参加投票选举 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| 11月23日前 | 补正、公布，并发选民证，领选票 | 核实选民榜公布以来的选民变化情况，确保选票发到每个选民手中 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| 11月23日（周三） | 布置选举投票现场 | 按选区设立投票点，认真细致做好投票组织工作及事务准备工作，训练好投票站工作人员。 | 各基层单位选举领导小组组长 | 校选举办及各单位联络员 |
| **11月24日（周四）** | **法定选举日** | **按照法定的选举程序，组织好投票选举，投票结束后，集中开箱（或大礼堂，或大学生活动中心，或体育辅馆），统计选举结果，做好记录。** | **各基层单位选举领导小组组长**  朱跃钊 | **校选举办及各单位联络员** |
| 11月25日（周五） | 张榜公布  当选代表名单 | 报区选举委员会审核后，张榜公布当选代表名单。 | 朱跃钊 | 校选举办 |
| 11月25日至30日 | 工作总结 | 选举工作完成后，汇总各选区的有关统计资料，搞好总结，上报区选举委员会，同进做好文件材料的归档工作 | 吴胜红 | 校选举办 |